附件1

工程自身风险等级标准

使用说明：

1.当工程影响范围内只存在单一地层时，工程自身风险等级应为该单一地层所对应的风险等级；当同时存在多种地层时，工程自身风险等级应选取最高的风险等级。

2.附件1-1～附件1-4、附件1-7的风险等级标准均为地层处于富水状态下（即地下水位以下）的风险等级。

附件1-1  明挖法工程围护结构施工风险等级标准

| 地层情况 |  | 围护结构形式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地下连续墙 | 锚索/土钉墙 | 型钢桩/钢管桩/钢板桩 | 钻（冲）孔灌注桩/ 旋挖桩 |
| 填土、黏性土（含红黏土）、碎石土、 花岗岩残积土、风化岩 |  | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |
| 淤泥、淤泥质土、粉砂、细砂 | 穿透厚度H<3m | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ |
|  | 穿透厚度H≥3m | Ⅱ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅱ |
| 粉土、中砂、粗砂、砾砂 |  | Ⅲ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅲ |
| 溶（土）洞 | 围护结构穿越溶（土）洞 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
|  | 围护结构下方5m范围内存在溶（土）洞 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ |
|  | 围护结构下方5m范围以外存在溶（土）洞 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |
| 断层破碎带 |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |

注：1  本表为原始风险等级，当遇到以下客观的工程建设条件时，可对相应的风险等级进行评估，得到原始风险等级：

1) 当采取措施对深厚富水砂层、溶（土）洞、断层破碎带进行加固后，风险等级可下调一级。

2) 当采取其它风险控制措施时，根据具体情况对风险等级进行评估。

| 基坑 深度 | 围护结构 形式 | 围护结构外侧地层情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 填土、碎石土、中风化岩、微风化岩 | 粉砂、细砂、中砂、粗砂、砾砂（富水） |  | 淤泥、淤泥质土、花岗岩残积土、全风化花岗岩 |  | 黏性土（含红黏土）、粉土、全风化泥岩或砂岩、强风化岩 | 溶（土）洞 |  | 断层破碎带 |
|  |  |  | 基底以上厚度H<3m | 位于基底，或基底以上厚度H≥3m | 基底以上厚度H<3m | 位于基底，或基底以上厚度H≥3m |  | 基底以上 | 基底或基底以下5m 范围内 | 基坑深度范围内 |
| 深度2m～5m基坑 | 重力式挡土墙/型钢桩/钢管桩/钢板桩/放坡/土钉墙 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 深度5m～15m（含5m）基坑 | 排桩 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ |
|  | 地下连续墙/咬合桩 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ |
|  | 型钢桩/钢管桩/钢板桩 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ |
|  | 土钉墙/倒挂井壁法 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| 深度15m～25m（含15m） 基坑 | 倒挂井壁法 | Ⅳ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ |
|  | 排桩 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ |
|  | 地下连续墙/咬合桩 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 深度超过25m（含25m）基坑 | 倒挂井壁法 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
|  | 排桩 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ |
|  | 地下连续墙/咬合桩 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

附件1-2  明挖法工程开挖施工风险等级标准

注：1  本表为原始风险等级，当遇到以下客观的工程建设条件时，可对相应的风险等级进行评估，得到原始风险等级：

1） 当砂层、断层破碎带处于地下水位以上时，风险等级可下调一级。

2） 对宽大基坑（基坑宽度超过30m）、偏压基坑或平面复杂的基坑等，风险等级可上调一级。

3） 当基坑周边存在对工程不利的地形地貌（如高陡边坡、位于低洼处）时，风险等级可上调一级。

2  当采用以下风险控制措施时，可对相应的风险等级进行评估，得到剩余风险等级：

1） 当基坑采用盖挖法时，风险等级可下调一级。

2） 当围护结构外侧设置止水帷幕时，风险等级可下调一级。

3） 当采用基坑外降水且地下水降至基底以下时，风险等级可下调一级。

4） 当采取措施对深厚富水砂层、深厚软土地层、溶（土）洞、断层破碎带进行加固后，风险等级可下调一级。

5） 当内支撑全部采用钢筋混凝土支撑时，风险等级可下调一级。

6） 当基坑围护结构底部未穿透不透水层时，风险等级可上调一级。

7）当采取其它风险控制措施时，根据具体情况对风险等级进行评估，

附件1-3  盾构法工程始发/到达施工风险等级标准

| 影响部位 | 地层情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 素填土、杂填土 | 淤泥、淤泥质土 | 粉砂、细砂、中砂、粗砂、砾砂 | 黏性土、碎石土、花岗岩残积土、全、强风化岩 | 中、微风化岩 | 断层破碎带 | 溶（土）洞 |
| 掌子面范围内 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅱ | Ⅰ |

注：1  盾构始发、到达施工风险的工程范围为盾构始发、到达前2倍盾构机身长度范围。

2  本表为原始风险等级，当遇到以下客观的工程建设条件时，可对相应的风险等级进行评估，得到原始风险等级：

1）当砂层处于地下水位以上时，盾构始发/到达施工风险等级可下调一级。

2) 当盾构始发/到达阶段地层存在上软下硬复合地层时：如上部为淤泥、淤泥质土或富水砂层，下部为中、微风化岩时，风险等级可确定为Ⅰ级；如上部为素填土、杂填土、黏性土、碎石土或花岗岩残积土等土层，下部为中、微风化岩，或者上部为淤泥、淤泥质土或富水砂层，下部为全、强风化岩时， 风险等级可确定为Ⅱ级；其它情况可确定为Ⅲ级；也可通过专家论证后确定。

3) 当盾构始发/到达阶段地层存在承压水或面积较大的孤石时，风险等级可上调一级。

4) 当掌子面范围内不存在但隧道顶部或底部3m范围内存在富水砂层、断层破碎带或溶（土）洞时，风险等级可直接确定为Ⅰ级。

3  当采用以下风险控制措施时，可对相应的风险等级进行评估，得到剩余风险等级：

1) 当采取措施对盾构始发/到达端头进行加固后，风险等级可下调一级。

2) 当盾构始发/到达采用钢套筒、水中、砂中等密闭接收的辅助工法时，风险等级可下调一级。

3) 当盾构始发/到达洞门采用玻璃纤维筋，不需进行人工破除的情况下，风险等级可下调一级。

4) 当采取措施对溶（土）洞、断层破碎带进行加固后，风险等级可下调一级。

5)当采取其它风险控制措施时，根据具体情况对风险等级进行评估。

附件1-4  盾构法工程掘进施工风险等级标准

| 影响部位 | 盾构机选型 | 地层情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 素填土、杂填土 | 淤泥、淤泥质土、粉砂或细砂 | 中砂、粗砂、砾砂 | 黏性土、碎石土、花岗岩残积土 | 全、强风化岩 | 中、微风化岩 | 断层破碎带 | 溶（土）洞 |
| 掌子面范围内 | 土压平衡盾构 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅰ |
|  | 泥水平衡盾构 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅰ |
|  | TBM盾构 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅰ |

注：1  本表为原始风险等级，当遇到以下客观的工程建设条件时，可对相应的风险等级进行评估，得到原始风险等级：

- 1） 当砂层处于地下水位以上时，土压平衡盾构/TBM盾构施工风险等级可下调一级。

- 2） 当掌子面为上软下硬复合地层时：如上部为淤泥、淤泥质土或富水砂层，下部为中、微风化岩时，风险等级可确定为Ⅰ级；如上部为素填土、杂填土、黏性土、碎石土、花岗岩残积土等土层，下部为中、微风化岩，或者上部为淤泥、淤泥质土或富水砂层，下部为全、强风化岩时， 风险等级可确定为Ⅱ级；其它情况可确定为Ⅲ级；也可通过专家论证后确定。

- 3） 当盾构掘进地层存在面积较大的孤石时，风险等级可上调一级。

- 4） 当盾构掘进地层存在承压水时，风险等级可上调一级。

- 5） 当存在施工间距小于3m的交叠隧道，或小间距隧道（间距小于0.3倍隧道外径）施工时，风险等级可上调一级。

- 6） 当盾构开挖洞径超过6.3m时，风险等级可上调一级。

- 7） 当掌子面范围内不存在但隧道顶部或底部3m范围内存在富水粉砂、细砂、中砂、粗砂、砾砂，或淤泥、淤泥质土，或断层破碎带，或溶（土）洞时，风险等级可直接确定为Ⅰ级。

- 2  当采用以下风险控制措施时，可对相应的风险等级进行评估，得到剩余风险等级：

- 1） 当盾构设备配置不到位或不充分时，风险等级可上调一级。

- 2） 当采取措施对溶（土）洞、断层破碎带、软弱地层进行加固后，风险等级可下调一级。

- 3） 当采取其它风险控制措施时，根据具体情况对风险等级进行评估。

附件1-5  盾构法工程联络通道洞门结构施工风险等级标准

| 管片形式 | 围岩级别 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ级围岩 | Ⅱ级围岩 | Ⅲ级围岩 | Ⅳ级围岩 | Ⅴ级围岩 | Ⅵ级围岩 |
| 钢管片/混凝土管片 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

注：1  盾构联络通道施工风险等级标准同“矿山法工程开挖施工风险等级标准”。

2  本表为原始风险等级，当遇到以下客观的工程建设条件时，可对相应的风险等级进行评估，得到原始风险等级：

1） 当联络通道围岩为花岗石全、强风化岩等地层，风险等级科上调一级。

3  当采用以下风险控制措施时，可对相应的风险等级进行评估，得到剩余风险等级：

1) 当采取措施对联络通道洞门破除位置进行加固后，风险等级最多可下调一级。

- 2）当采取其它风险控制措施时，根据具体情况对风险等级进行评估。

附件1-6  矿山法工程开挖施工风险等级标准

| 开挖跨度 | 围岩级别 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ级围岩 | Ⅱ级围岩 | Ⅲ级围岩 | Ⅳ级围岩 | Ⅴ级围岩 | Ⅵ级围岩 |
| 0~6m(含) | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 6~10m(含) | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 10~15m(含) | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ |
| 15m以上 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ |

注：1  矿山法马头门破除施工风险等级标准同“矿山法工程开挖施工风险等级标准。

2  本表为原始风险等级，当遇到以下客观的工程建设条件时，可对相应的风险等级进行评估，得到原始风险等级：

1）当掌子面范围内不存在但隧道顶部或底部3m范围内存在富水砂层，或淤泥、淤泥质土，或断层破碎带，或溶（土）洞时，风险等级可直接确定为Ⅰ级。

2） 对断面复杂、存在偏压、受力体系多次转换、高度超过跨度、存在同期施工的近接隧道等情况时，风险等级可上调一级。

3）当开挖过程中存在仰挖、俯挖、扩挖施工时，风险等级可上调一级。

3  当采用以下风险控制措施时，可对相应的风险等级进行评估，得到剩余风险等级：

1) 当采用超前支护或掌子面注浆等方式进行加固后，风险等级可下调一级。

2) 当采取其它风险控制措施时，根据具体情况对风险等级进行评估。

附件1-7  桥梁工程地基与基础施工风险等级标准

| 地层情况 |  | 基础类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 钻（冲）孔灌注桩基础 | 人工挖孔桩基础 | 沉井基础 |
| 填土、黏性土（含红黏土）、碎石土、花岗岩残积土、风化岩 |  | Ⅳ | Ⅲ | Ⅳ |
| 淤泥、淤泥质土、粉砂、细砂 | 穿透厚度H<3m | Ⅳ | Ⅱ | Ⅳ |
|  | 穿透厚度H≥3m | Ⅳ | Ⅰ | Ⅲ |
| 粉土、中砂、粗砂、砾砂 |  | Ⅲ | Ⅰ | Ⅲ |
| 溶（土）洞 | 围护结构穿越溶（土）洞 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ |
|  | 围护结构下方5m范围内存在溶（土）洞 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ |
|  | 围护结构下方5m范围以外存在溶（土）洞 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ |
| 断层破碎带 |  | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ |

注：1  明挖法工程、矿山法工程、桩基托换等采用人工挖孔桩时，其施工风险等级标准同本表。

2  本表为原始风险等级，当遇到以下客观的工程建设条件时，可对相应的风险等级进行评估，得到原始风险等级：

1) 当砂层处于地下水位以上时，人工挖孔桩施工风险等级可下调一级。

3  当采用以下风险控制措施时，可对相应的风险等级进行评估，得到剩余风险等级：

1) 当采取措施对深厚富水砂层、溶（土）洞、断层破碎带进行加固后，风险等级可下调一级。

2) 当采取其它风险控制措施时，根据具体情况对风险等级进行评估。

附件1-8  桥梁工程上部结构施工风险等级标准

|  | 施工方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单跨跨度 | 现浇支架 | 现浇吊篮 | 节段预制拼装 | 整孔预制吊装 |
| 单跨跨径≥100m | / | Ⅱ | / | / |
| 35m≤单跨跨径＜100m | Ⅲ | Ⅲ | / | / |
| 单跨跨径＜35m | Ⅲ | / | Ⅳ | Ⅳ |

注：1  本表为原始风险等级，当遇到以下客观的工程建设条件时，可对相应的风险等级进行评估，得到原始风险等级：

1) 当存在体系转换的桥梁（主要指采用悬浇、转体及顶推等施工方法的桥梁）时，风险等级可上调一个等级。